## ПС_свод
Проекты
[13 empty] | Показатель проекта и его значения | [6 empty] | Сведения о сроках реализации проекта | [11 empty] | Разработанные стандарты
Регион | Код МО | Наименование структурного подразделения медицинской организации | Обслуживаемое население | Количество работников, устроенных по основному месту работы в структурном подразделении медицинской организации, на начало календарного года |  | Количество работников, из числа устроенных по основному месту работы в структурном подразделении медицинской организации, обученных методам и инструментам бережливого производства (наличие документа о повышении квалификации), на момент подачи отчета | Название проекта по улучшению | Проекты id | Улучшаемый процесс | Улучшаемый процесс (другое) | Улучшаемый подпроцесс | Улучшаемый подпроцесс (другое) | Наименование показателя в соответствии с паспортом проекта по улучшению | Наименование показателя (другое) | Единица измерения | Единица измерения (другое) | Целевое значение (в соответствии с паспортом проекта по улучшению) | Исходное значение (на момент открытия проекта в соответствии с паспортом) | Достигнутое значение (на момент закрытия проекта) | Дата открытия проекта | Плановая дата закрытия проекта (в соответствии с паспортом проекта по улучшению) | Фактическая дата закрытия проекта | Этап реализации проекта | Полученный экономический эффект | Связь проекта с организацией медицинской помощи в условиях COVID 19 | Руководителя заместителя руководителя медицинской организации | Работника РЦ ПМСП | Регион | Код МО | Наименование структурного подразделения медицинской организации | Название проекта по улучшению | Форма стандарта | Форма стандарта (другое) | Наименование стандарта
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86-001/13 | БУ Когалымская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 3 |  | 291842 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86-001/13 | БУ Когалымская городская больница (детская поликлиника)
| 86-001/13 | БУ Когалымская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 3 |  | 279655 | Вакцинация |  | Проведение медицинского осмотра перед проведением вакцинации и после нее | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-001/13 | БУ Когалымская городская больница (детская поликлиника)
| 86-002/13 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (детская поликлиника) | Детское |  |  | 16 |  | 280203 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-07-01 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-002/13 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (детская поликлиника)
| 86-002/13 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (детская поликлиника) | Детское |  |  | 16 |  | 291774 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-002/13 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (детская поликлиника)
| 86-003/13 | БУ Югорская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 291788 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-003/13 | БУ Югорская городская больница (детская поликлиника)
| 86-003/13 | БУ Югорская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 280207 | Санитарное содержание |  | Сбор и утилизация отходов разных классов опасности | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-003/13 | БУ Югорская городская больница (детская поликлиника)
| 86-004/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 10 |  | 279658 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-004/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 (детская поликлиника)
| 86-004/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 10 |  | 291847 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-004/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 (детская поликлиника)
| 86-005/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 8 |  | 279659 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-005/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 (детская поликлиника)
| 86-005/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 8 |  | 291854 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-005/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 (детская поликлиника)
| 86-006/13 | БУ Урайская городская клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 9 |  | 280205 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-006/13 | БУ Урайская городская клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-006/13 | БУ Урайская городская клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 9 |  | 291783 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-006/13 | БУ Урайская городская клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-007/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 4 |  | 279661 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-007/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 (детская поликлиника)
| 86-007/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 4 |  | 291855 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-007/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 (детская поликлиника)
| 86-008/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 291857 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-008/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 (детская поликлиника)
| 86-008/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 279662 | Работа дневного стационара |  | Организация направления, оформления, приема и сопровождения пациента в дневном стационаре | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-008/13 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 (детская поликлиника)
| 86-009/13 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив(детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 280206 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-009/13 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив(детская поликлиника)
| 86-009/13 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив(детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 291780 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-009/13 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив(детская поликлиника)
| 86-010/13 | БУ Покачевская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 6 |  | 293327 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-010/13 | БУ Покачевская городская больница (детская поликлиника)
| 86-010/13 | БУ Покачевская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 6 |  | 280864 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-010/13 | БУ Покачевская городская больница (детская поликлиника)
| 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 7 |  | 291799 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Подбор и доставка медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), в кабинеты врачей, ведение картотеки поликлиники | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 7 |  | 280255 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 7 |  | 291800 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 7 |  | 280208 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-011/13 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (детская поликлиника)
| 86-012/13 | БУ Мегионская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 0 |  | 291752 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение архива медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-012/13 | БУ Мегионская городская больница (детская поликлиника)
| 86-012/13 | БУ Мегионская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 0 |  | 279663 | Вакцинация |  | Проведение медицинского осмотра перед проведением вакцинации и после нее | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-012/13 | БУ Мегионская городская больница (детская поликлиника)
| 86-013/13 | БУ Лангепасская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 279754 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-013/13 | БУ Лангепасская городская больница (детская поликлиника)
| 86-013/13 | БУ Лангепасская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 2 |  | 291844 | Диагностические исследования |  | Проведение исследований биологических материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-013/13 | БУ Лангепасская городская больница (детская поликлиника)
| 86-014/13 | БУ Радужнинская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 5 |  | 291766 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Подбор и доставка медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), в кабинеты врачей, ведение картотеки поликлиники | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-014/13 | БУ Радужнинская городская больница (детская поликлиника)
| 86-014/13 | БУ Радужнинская городская больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 5 |  | 279665 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-014/13 | БУ Радужнинская городская больница (детская поликлиника)
| 86-015/13 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (детская поликлиника) | Детское |  |  | 8 |  | 279666 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-015/13 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (детская поликлиника)
| 86-015/13 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (детская поликлиника) | Детское |  |  | 8 |  | 291858 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-015/13 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (детская поликлиника)
| 86-016/13 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 291809 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-016/13 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (детская поликлиника)
| 86-016/13 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 280211 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-016/13 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (детская поликлиника)
| 86-017/13 | БУ Белоярская районная больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 11 |  | 293507 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-017/13 | БУ Белоярская районная больница (детская поликлиника)
| 86-017/13 | БУ Белоярская районная больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 11 |  | 280886 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-017/13 | БУ Белоярская районная больница (детская поликлиника)
| 86-018/13 | АУ Советская районная больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 19 |  | 280229 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-018/13 | АУ Советская районная больница (детская поликлиника)
| 86-018/13 | АУ Советская районная больница (детская поликлиника) | Детское |  |  | 19 |  | 291810 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-018/13 | АУ Советская районная больница (детская поликлиника)
| 86-019/13 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 281066 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-019/13 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (детская поликлиника)
| 86-019/13 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 293521 | Вакцинация |  | Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих вакцинопрофилактике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-019/13 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (детская поликлиника)
| 86-020/13 | БУ Кондинская районная больница пгт. Междуреченский (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 291770 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-020/13 | БУ Кондинская районная больница пгт. Междуреченский (детская поликлиника)
| 86-020/13 | БУ Кондинская районная больница пгт. Междуреченский (детская поликлиника) | Детское |  |  | 1 |  | 280232 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-020/13 | БУ Кондинская районная больница пгт. Междуреченский (детская поликлиника)
| 86-021/32 | БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Детский консультативно-диагностический центр | Детское |  |  | 23 |  | 280881 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-021/32 | БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Детский консультативно-диагностический центр
| 86-021/32 | БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Детский консультативно-диагностический центр | Детское |  |  | 23 |  | 293504 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-021/32 | БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» Детский консультативно-диагностический центр
| 86-022/97 | БУ Когалымская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 5 |  | 291698 | Диагностические исследования |  | Проведение различных видов лучевой диагностики | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-022/97 | БУ Когалымская городская больница (поликлиника)
| 86-022/97 | БУ Когалымская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 5 |  | 279667 | Диагностические исследования |  | Проведение исследований биологических материалов человека с использованием лабораторных методов диагностики | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-022/97 | БУ Когалымская городская больница (поликлиника)
| 86-023/97 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 34 |  | 291812 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-023/97 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (поликлиника)
| 86-023/97 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 34 |  | 280235 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-023/97 | БУ Окружная клиническая больница г Ханты-Мансийск (поликлиника)
| 86-024/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Андра | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 293518 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-024/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Андра
| 86-024/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Андра | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 280941 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-024/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Андра
| 86-025/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Октябрьское | Взрослое |  |  | 3 |  | 280933 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-025/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Октябрьское
| 86-025/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Октябрьское | Взрослое |  |  | 3 |  | 293516 | Диагностические исследования |  | Проведение различных видов лучевой диагностики | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-025/97 | БУ Октябрьская районная больница Поликлиника п.г.т Октябрьское
| 86-026/97 | АУ (с филиалом) Центр профессиональной патологии г. Х-Мансийск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 22 |  | 291863 | Санитарное содержание |  | Сбор и утилизация отходов разных классов опасности | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-026/97 | АУ (с филиалом) Центр профессиональной патологии г. Х-Мансийск (поликлиника)
| 86-026/97 | АУ (с филиалом) Центр профессиональной патологии г. Х-Мансийск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 22 |  | 279669 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-026/97 | АУ (с филиалом) Центр профессиональной патологии г. Х-Мансийск (поликлиника)
| 86-027/97 | БУ Югорская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 30 |  | 291817 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-027/97 | БУ Югорская городская больница (поликлиника)
| 86-027/97 | БУ Югорская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 30 |  | 280241 | Санитарное содержание |  | Сбор и утилизация отходов разных классов опасности | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-027/97 | БУ Югорская городская больница (поликлиника)
| 86-028/97 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 294353 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-028/97 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив (поликлиника)
| 86-028/97 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 280246 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-028/97 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив (поликлиника)
| 86-029/97 | БУ Урайская городская клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 18 |  | 280249 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-029/97 | БУ Урайская городская клиническая больница (поликлиника)
| 86-029/97 | БУ Урайская городская клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 18 |  | 291823 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-029/97 | БУ Урайская городская клиническая больница (поликлиника)
| 86-030/97 | БУ Покачевская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 8 |  | 280868 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-030/97 | БУ Покачевская городская больница (поликлиника)
| 86-030/97 | БУ Покачевская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 8 |  | 293350 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-030/97 | БУ Покачевская городская больница (поликлиника)
| 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 280252 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника)
| 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 291828 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника)
| 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 280253 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника)
| 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 291829 | Лекарственное обеспечение |  | Определение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и расходных материалах, формирование заявки на льготное лекарственное обеспечение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-031/97 | БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница (поликлиника)
| 86-032/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника г. Мегион) | Взрослое |  |  | 2 |  | 291743 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-032/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника г. Мегион)
| 86-032/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника г. Мегион) | Взрослое |  |  | 2 |  | 279670 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-032/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника г. Мегион)
| 86-033/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника п.г.т. Высокий) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 291749 | Лекарственное обеспечение |  | Определение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и расходных материалах, формирование заявки на льготное лекарственное обеспечение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-033/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника п.г.т. Высокий)
| 86-033/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника п.г.т. Высокий) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 279671 | Вакцинация |  | Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих вакцинопрофилактике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-033/97 | БУ Мегионская городская больница (поликлиника п.г.т. Высокий)
| 86-034/97 | БУ Лангепасская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 279672 | Лекарственное обеспечение |  | Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-034/97 | БУ Лангепасская городская больница (поликлиника)
| 86-034/97 | БУ Лангепасская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 291735 | Лекарственное обеспечение |  | Определение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и расходных материалах, формирование заявки на льготное лекарственное обеспечение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-034/97 | БУ Лангепасская городская больница (поликлиника)
| 86-035/97 | БУ Радужнинская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 2 |  | 291763 | Работа дневного стационара |  | Организация направления, оформления, приема и сопровождения пациента в дневном стационаре | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-035/97 | БУ Радужнинская городская больница (поликлиника)
| 86-035/97 | БУ Радужнинская городская больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 2 |  | 279673 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-035/97 | БУ Радужнинская городская больница (поликлиника)
| 86-036/97 | КУ Угутская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 291822 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-036/97 | КУ Угутская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-036/97 | КУ Угутская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 279674 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-036/97 | КУ Угутская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-037/97 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 17 |  | 291824 | Лекарственное обеспечение |  | Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-037/97 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-037/97 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 17 |  | 279675 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-037/97 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-038/97 | БУ Федоровская городская больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 291838 | Лекарственное обеспечение |  | Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-038/97 | БУ Федоровская городская больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-038/97 | БУ Федоровская городская больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 279676 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-038/97 | БУ Федоровская городская больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-039/97 | БУ Нижнесортымская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 4 |  | 279677 | Лекарственное обеспечение |  | Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-039/97 | БУ Нижнесортымская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-039/97 | БУ Нижнесортымская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 4 |  | 279678 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-039/97 | БУ Нижнесортымская участковая больница Сургутский р-н (поликлиника)
| 86-040/97 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (поликлиника) | Взрослое |  |  | 1 |  | 291831 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-040/97 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (поликлиника)
| 86-040/97 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (поликлиника) | Взрослое |  |  | 1 |  | 280257 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-040/97 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (поликлиника)
| 86-041/97 | БУ Белоярская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 11 |  | 280883 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-041/97 | БУ Белоярская районная больница (поликлиника)
| 86-041/97 | БУ Белоярская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 11 |  | 293506 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-041/97 | БУ Белоярская районная больница (поликлиника)
| 86-042/97 | БУ Березовская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 293502 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-042/97 | БУ Березовская районная больница (поликлиника)
| 86-042/97 | БУ Березовская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 280879 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-042/97 | БУ Березовская районная больница (поликлиника)
| 86-043/97 | БУ Игримская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 9 |  | 280877 | Лекарственное обеспечение |  | Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-043/97 | БУ Игримская районная больница (поликлиника)
| 86-043/97 | БУ Игримская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 9 |  | 293355 | Диагностические исследования |  | Проведение ультразвуковой диагностики | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-043/97 | БУ Игримская районная больница (поликлиника)
| 86-044/97 | АУ Советская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 22 |  | 280259 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-044/97 | АУ Советская районная больница (поликлиника)
| 86-044/97 | АУ Советская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 22 |  | 291833 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-044/97 | АУ Советская районная больница (поликлиника)
| 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 280263 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника)
| 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 291839 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника)
| 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника) | Взрослое |  |  | 3 |  | 280267 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-045/97 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (поликлиника)
| 86-046/97 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 293520 | Вакцинация |  | Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих вакцинопрофилактике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-046/97 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (поликлиника)
| 86-046/97 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (поликлиника) | Взрослое |  |  | 6 |  | 281063 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-046/97 | БУ Нижневартовская районная больница рп Излучинск (поликлиника)
| 86-047/97 | БУ Новоаганская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 2 |  | 281043 | Техническое обслуживание медицинского оборудования |  | Обеспечение текущего технического обслуживания медицинского оборудования (контроль технического состояния медицинского оборудования, контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, текущий ремонт) и пр. | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-047/97 | БУ Новоаганская районная больница (поликлиника)
| 86-047/97 | БУ Новоаганская районная больница (поликлиника) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293519 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Организация рассмотрения обращений граждан | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-047/97 | БУ Новоаганская районная больница (поликлиника)
| 86-048/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Междуреченский) | Взрослое |  |  | 4 |  | 280275 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-048/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Междуреченский)
| 86-048/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Междуреченский) | Взрослое |  |  | 4 |  | 291768 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-048/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Междуреченский)
| 86-049/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Куминский) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 280277 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-049/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Куминский)
| 86-049/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Куминский) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291841 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-049/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т. Куминский)
| 86-050/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т.Луговой) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 291846 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-050/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т.Луговой)
| 86-050/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т.Луговой) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 280280 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-050/97 | БУ Кондинская районная больница (поликлиника п.г.т.Луговой)
| 86-051/97 | БУ Кондинская районная больница пгт. Кондинское (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291899 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-051/97 | БУ Кондинская районная больница пгт. Кондинское (участковая больница)
| 86-051/97 | БУ Кондинская районная больница пгт. Кондинское (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291900 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-051/97 | БУ Кондинская районная больница пгт. Кондинское (участковая больница)
| 86-052/97 | БУ Октябрьская районная больница п.г.т. Приобье (участковая больница) | Взрослое |  |  | 1 |  | 293529 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-01-10 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-052/97 | БУ Октябрьская районная больница п.г.т. Приобье (участковая больница)
| 86-052/97 | БУ Октябрьская районная больница п.г.т. Приобье (участковая больница) | Взрослое |  |  | 1 |  | 293532 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-052/97 | БУ Октябрьская районная больница п.г.т. Приобье (участковая больница)
| 86-053/97 | БУ Ханты-Мансийская районная больница (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 280288 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-053/97 | БУ Ханты-Мансийская районная больница (поликлиника)
| 86-053/97 | БУ Ханты-Мансийская районная больница (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 291852 | Лекарственное обеспечение |  | Осуществление контроля за правильным хранением и рациональным расходованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов в подразделениях медицинской организации | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-053/97 | БУ Ханты-Мансийская районная больница (поликлиника)
| 86-054/2 | БУ Няганская городская поликлиника | Взрослое |  |  | 31 |  | 293343 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-054/2 | БУ Няганская городская поликлиника
| 86-054/2 | БУ Няганская городская поликлиника | Взрослое |  |  | 31 |  | 280859 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-054/2 | БУ Няганская городская поликлиника
| 86-055/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 | Взрослое |  |  | 32 |  | 279680 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-055/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1
| 86-055/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 | Взрослое |  |  | 32 |  | 291798 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-055/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 1
| 86-056/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 | Взрослое |  |  | 13 |  | 279681 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-07-01 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-056/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2
| 86-056/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2 | Взрослое |  |  | 13 |  | 291802 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-056/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 2
| 86-057/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 | Взрослое |  |  | 4 |  | 279683 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-057/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3
| 86-057/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3 | Взрослое |  |  | 4 |  | 291804 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-057/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3
| 86-058/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 | Взрослое |  |  | 6 |  | 279687 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-058/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4
| 86-058/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4 | Взрослое |  |  | 6 |  | 291813 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-058/2 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 4
| 86-059/2 | БУ Нижневартовская городская поликлиника | Взрослое |  |  | 4 |  | 280899 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-059/2 | БУ Нижневартовская городская поликлиника
| 86-059/2 | БУ Нижневартовская городская поликлиника | Взрослое |  |  | 4 |  | 293508 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-059/2 | БУ Нижневартовская городская поликлиника
| 86-060/2 | БУ Сургутская районная поликлиника (Белый Яр) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 279688 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-060/2 | БУ Сургутская районная поликлиника (Белый Яр)
| 86-060/2 | БУ Сургутская районная поликлиника (Белый Яр) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 291827 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-060/2 | БУ Сургутская районная поликлиника (Белый Яр)
| 86-061/3 | БУ Няганская городская детская поликлиника | Детское |  |  | 7 |  | 280906 | Вакцинация |  | Проведение медицинского осмотра перед проведением вакцинации и после нее | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-061/3 | БУ Няганская городская детская поликлиника
| 86-061/3 | БУ Няганская городская детская поликлиника | Детское |  |  | 7 |  | 293511 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-061/3 | БУ Няганская городская детская поликлиника
| 86-062/3 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 5 | Детское |  |  | 2 |  | 291814 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-062/3 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 5
| 86-062/3 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 5 | Детское |  |  | 2 |  | 279689 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Организация работы врачебной комиссии медицинской организации | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-062/3 | БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 5
| 86-063/3 | БУ Нижневартовская городская детская поликлиника | Детское |  |  | 12 |  | 293514 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-063/3 | БУ Нижневартовская городская детская поликлиника
| 86-063/3 | БУ Нижневартовская городская детская поликлиника | Детское |  |  | 12 |  | 280927 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-063/3 | БУ Нижневартовская городская детская поликлиника
| 86-064/0 | БУ Нефтеюганская районная больница п.Салым (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293306 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-064/0 | БУ Нефтеюганская районная больница п.Салым (участковая больница)
| 86-064/0 | БУ Нефтеюганская районная больница п.Салым (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293304 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-064/0 | БУ Нефтеюганская районная больница п.Салым (участковая больница)
| 86-065/0 | БУ Кондинская районная больница п.г.т Мортка (городская амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 291904 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-065/0 | БУ Кондинская районная больница п.г.т Мортка (городская амбулатория)
| 86-065/0 | БУ Кондинская районная больница п.г.т Мортка (городская амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 291902 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-065/0 | БУ Кондинская районная больница п.г.т Мортка (городская амбулатория)
| 86-066/0 | БУ Октябрьская районная больница п.Уньюган (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293536 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-066/0 | БУ Октябрьская районная больница п.Уньюган (участковая больница)
| 86-066/0 | БУ Октябрьская районная больница п.Уньюган (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293535 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-066/0 | БУ Октябрьская районная больница п.Уньюган (участковая больница)
| 86-067/0 | БУ Белоярская районная больница с.Казым (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293538 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-067/0 | БУ Белоярская районная больница с.Казым (участковая больница)
| 86-067/0 | БУ Белоярская районная больница с.Казым (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293537 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-067/0 | БУ Белоярская районная больница с.Казым (участковая больница)
| 86-068/0 | БУ Белоярская районная больница с.Полноват (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293540 | Вакцинация |  | Проведение профилактических прививок | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-068/0 | БУ Белоярская районная больница с.Полноват (участковая больница)
| 86-068/0 | БУ Белоярская районная больница с.Полноват (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293539 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-068/0 | БУ Белоярская районная больница с.Полноват (участковая больница)
| 86-069/0 | БУ Березовская районная больница с.Саранпауль (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293542 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-069/0 | БУ Березовская районная больница с.Саранпауль (участковая больница)
| 86-069/0 | БУ Березовская районная больница с.Саранпауль (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293541 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-069/0 | БУ Березовская районная больница с.Саранпауль (участковая больница)
| 86-070/0 | БУ Березовская районная больница д.Хулимсунт (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293545 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-070/0 | БУ Березовская районная больница д.Хулимсунт (участковая больница)
| 86-070/0 | БУ Березовская районная больница д.Хулимсунт (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293543 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-070/0 | БУ Березовская районная больница д.Хулимсунт (участковая больница)
| 86-071/0 | БУ Нижневартовская районная больница с.Ларьяк (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293546 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-071/0 | БУ Нижневартовская районная больница с.Ларьяк (участковая больница)
| 86-071/0 | БУ Нижневартовская районная больница с.Ларьяк (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293547 | Вакцинация |  | Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих вакцинопрофилактике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-071/0 | БУ Нижневартовская районная больница с.Ларьяк (участковая больница)
| 86-072/0 | БУ Кондинская районная больница с.Болчары (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 291849 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-072/0 | БУ Кондинская районная больница с.Болчары (участковая больница)
| 86-072/0 | БУ Кондинская районная больница с.Болчары (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 291850 | Работа дневного стационара |  | Оформление листа врачебных назначений, в том числе назначение лекарственных препаратов через врачебную комиссию | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-072/0 | БУ Кондинская районная больница с.Болчары (участковая больница)
| 86-073/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.г.т. Мулымья (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 294342 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-073/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.г.т. Мулымья (врачебная амбулатория)
| 86-073/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.г.т. Мулымья (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 294343 | Работа дневного стационара |  | Оформление листа врачебных назначений, в том числе назначение лекарственных препаратов через врачебную комиссию | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-073/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.г.т. Мулымья (врачебная амбулатория)
| 86-074/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Луговской (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293391 | Лекарственное обеспечение |  | Осуществление контроля за правильным хранением и рациональным расходованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов в подразделениях медицинской организации | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-074/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Луговской (участковая больница)
| 86-074/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Луговской (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293393 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-074/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Луговской (участковая больница)
| 86-075/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Кедровый (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 4 |  | 293396 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-075/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Кедровый (участковая больница)
| 86-075/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Кедровый (участковая больница) | Взросло-детское |  |  | 4 |  | 293395 | Лекарственное обеспечение |  | Осуществление контроля за правильным хранением и рациональным расходованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов в подразделениях медицинской организации | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-075/0 | БУ Ханты-Мансийская районная больница п.Кедровый (участковая больница)
| 86-076/0 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (женская консультация) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293275 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-076/0 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (женская консультация)
| 86-076/0 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (женская консультация) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293280 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-076/0 | БУ Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (женская консультация)
| 86-077/0 | БУ Радужнинская городская больница (женская консультация) | Взрослое |  |  | 0 |  | 291771 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-077/0 | БУ Радужнинская городская больница (женская консультация)
| 86-077/0 | БУ Радужнинская городская больница (женская консультация) | Взрослое |  |  | 0 |  | 291773 | Работа дневного стационара |  | Организация направления, оформления, приема и сопровождения пациента в дневном стационаре | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-077/0 | БУ Радужнинская городская больница (женская консультация)
| 86-078/0 | БУ Белоярская районная больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293548 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-078/0 | БУ Белоярская районная больница (стоматологическое отделение)
| 86-078/0 | БУ Белоярская районная больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293550 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-078/0 | БУ Белоярская районная больница (стоматологическое отделение)
| 86-079/0 | БУ Нефтеюганская районная больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293315 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-079/0 | БУ Нефтеюганская районная больница (стоматологическое отделение)
| 86-079/0 | БУ Нефтеюганская районная больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293312 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-079/0 | БУ Нефтеюганская районная больница (стоматологическое отделение)
| 86-080/0 | БУ Покачевская городская больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 293552 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-080/0 | БУ Покачевская городская больница (стоматологическое отделение)
| 86-080/0 | БУ Покачевская городская больница (стоматологическое отделение) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 293551 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-080/0 | БУ Покачевская городская больница (стоматологическое отделение)
| 86-081/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.г.т. Барсово (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291830 | Снабжение медицинской организации |  | Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-081/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.г.т. Барсово (врачебная амбулатория)
| 86-081/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.г.т. Барсово (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291832 | Лекарственное обеспечение |  | Определение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и расходных материалах, формирование заявки на льготное лекарственное обеспечение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-081/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.г.т. Барсово (врачебная амбулатория)
| 86-082/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.Солнечный (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291835 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-082/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.Солнечный (врачебная амбулатория)
| 86-082/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.Солнечный (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291834 | Профилактический прием |  | Проведение профилактического медицинского осмотра взрослых | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-082/0 | БУ Сургутская районная поликлиника п.Солнечный (врачебная амбулатория)
| 86-083/0 | БУ Сургутская районная поликлиника д.Сайгатина (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291837 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-083/0 | БУ Сургутская районная поликлиника д.Сайгатина (врачебная амбулатория)
| 86-083/0 | БУ Сургутская районная поликлиника д.Сайгатина (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291836 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-083/0 | БУ Сургутская районная поликлиника д.Сайгатина (врачебная амбулатория)
| 86-084/0 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 291825 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-084/0 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-084/0 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 291826 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-084/0 | БУ Лянторская городская больница Сургутский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-085/0 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293320 | Профилактический прием |  | Диспансерное наблюдение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-085/0 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (врачебная амбулатория)
| 86-085/0 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293324 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-085/0 | БУ Нефтеюганская районная больница пгт. Пойковский (врачебная амбулатория)
| 86-086/0 | БУ Белоярская районная больница (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293553 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-086/0 | БУ Белоярская районная больница (врачебная амбулатория)
| 86-086/0 | БУ Белоярская районная больница (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293554 | Лечебно-диагностический прием на дому |  | Проведение симптоматической и обезболивающей терапии на дому при оказании паллиативной помощи | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-086/0 | БУ Белоярская районная больница (врачебная амбулатория)
| 86-087/0 | БУ Березовская районная больница п.Сосьва (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293556 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-087/0 | БУ Березовская районная больница п.Сосьва (врачебная амбулатория)
| 86-087/0 | БУ Березовская районная больница п.Сосьва (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293555 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-087/0 | БУ Березовская районная больница п.Сосьва (врачебная амбулатория)
| 86-088/0 | БУ Березовская районная больница с.Няксимволь (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293564 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-088/0 | БУ Березовская районная больница с.Няксимволь (врачебная амбулатория)
| 86-088/0 | БУ Березовская районная больница с.Няксимволь (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293565 | Вакцинация |  | Регистрация профилактических прививок и формирование прививочной картотеки, регистрация поствакцинальных реакций и осложнений | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-088/0 | БУ Березовская районная больница с.Няксимволь (врачебная амбулатория)
| 86-089/0 | БУ Игримская районная больница п.Приполярный (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293566 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-089/0 | БУ Игримская районная больница п.Приполярный (врачебная амбулатория)
| 86-089/0 | БУ Игримская районная больница п.Приполярный (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293567 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-089/0 | БУ Игримская районная больница п.Приполярный (врачебная амбулатория)
| 86-090/0 | БУ Игримская районная больница п.Светлый (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293569 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-090/0 | БУ Игримская районная больница п.Светлый (врачебная амбулатория)
| 86-090/0 | БУ Игримская районная больница п.Светлый (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293568 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-090/0 | БУ Игримская районная больница п.Светлый (врачебная амбулатория)
| 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293333 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293331 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293335 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-091/0 | БУ Пионерская районная больница Советский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-092/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Аган (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293570 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-092/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Аган (врачебная амбулатория)
| 86-092/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Аган (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293571 | Вакцинация |  | Формирование списков контингентов (лиц), подлежащих вакцинопрофилактике | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-092/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Аган (врачебная амбулатория)
| 86-093/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Ваховск (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293572 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-093/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Ваховск (врачебная амбулатория)
| 86-093/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Ваховск (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293573 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-093/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Ваховск (врачебная амбулатория)
| 86-094/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Зайцева Речка (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293575 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-094/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Зайцева Речка (врачебная амбулатория)
| 86-094/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Зайцева Речка (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293574 | Профилактический прием |  | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-094/0 | БУ Нижневартовская районная больница п.Зайцева Речка (врачебная амбулатория)
| 86-095/0 | БУ Новоаганская районная больница Нижневартовский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293580 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-095/0 | БУ Новоаганская районная больница Нижневартовский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-095/0 | БУ Новоаганская районная больница Нижневартовский р-н (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293578 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-095/0 | БУ Новоаганская районная больница Нижневартовский р-н (врачебная амбулатория)
| 86-096/0 | БУ Кондинская районная больница с.Леуши (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291894 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-096/0 | БУ Кондинская районная больница с.Леуши (врачебная амбулатория)
| 86-096/0 | БУ Кондинская районная больница с.Леуши (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291897 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-096/0 | БУ Кондинская районная больница с.Леуши (врачебная амбулатория)
| 86-097/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.Половинка (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291906 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-097/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.Половинка (врачебная амбулатория)
| 86-097/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.Половинка (врачебная амбулатория) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 291905 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-097/0 | БУ Центр общей врачебной практики п.Половинка (врачебная амбулатория)
| 86-099/0 | БУ Нижнесортымская участковая больница (участковая больница) | Детское |  |  | 0 |  | 291859 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-099/0 | БУ Нижнесортымская участковая больница (участковая больница)
| 86-099/0 | БУ Нижнесортымская участковая больница (участковая больница) | Детское |  |  | 0 |  | 291861 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-099/0 | БУ Нижнесортымская участковая больница (участковая больница)
| 86-100/0 | БУ Няганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 293581 | Диагностические исследования |  | Проведение различных видов лучевой диагностики | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-100/0 | БУ Няганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-100/0 | БУ Няганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 293583 | Санитарное содержание |  | Сбор и утилизация отходов разных классов опасности | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-100/0 | БУ Няганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-101/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 9 |  | 293389 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Организация рассмотрения обращений граждан | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-101/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-101/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 9 |  | 293387 | Снабжение медицинской организации |  | Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-101/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-102/0 | БУ Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1 (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 291818 | Снабжение медицинской организации |  | Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-102/0 | БУ Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1 (стоматология)
| 86-102/0 | БУ Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1 (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 291816 | Снабжение медицинской организации |  | Организация работы склада лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинской организации (учет, движение, хранение лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-102/0 | БУ Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1 (стоматология)
| 86-103/0 | БУ Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 (стоматология) | Взрослое |  |  | 8 |  | 291820 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-103/0 | БУ Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 (стоматология)
| 86-103/0 | БУ Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 (стоматология) | Взрослое |  |  | 8 |  | 291821 | Лекарственное обеспечение |  | Осуществление контроля за правильным хранением и рациональным расходованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов в подразделениях медицинской организации | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-103/0 | БУ Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 (стоматология)
| 86-104/0 | БУ Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 294348 | Транспорт |  | Организация доставки материальных ресурсов в структурные подразделения медицинской организации | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-104/0 | БУ Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-104/0 | БУ Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 294345 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-104/0 | БУ Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-105/0 | АУ Урайская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 8 |  | 293369 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-105/0 | АУ Урайская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-105/0 | АУ Урайская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 8 |  | 293366 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-105/0 | АУ Урайская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-106/0 | БУ Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293587 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-106/0 | БУ Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-106/0 | БУ Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293586 | Снабжение медицинской организации |  | Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-106/0 | БУ Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-107/0 | АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 293328 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление медицинской документации (выписки, направления, в том числе на врачебную комиссию, санаторно-курортное лечение, оформление санаторно-курортных карт, формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией" и др.) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-107/0 | АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-107/0 | АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 11 |  | 293329 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Подбор и доставка медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), в кабинеты врачей, ведение картотеки поликлиники | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-107/0 | АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-108/0 | АУ Мегионская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291757 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Организация рассмотрения обращений граждан | [8 empty] | 2021-07-01 |  | 2021-06-30 | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-108/0 | АУ Мегионская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-108/0 | АУ Мегионская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291759 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-108/0 | АУ Мегионская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-109/0 | БУ Лангепасская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 43 |  | 291737 | Снабжение медицинской организации |  | Организация работы склада лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинской организации (учет, движение, хранение лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-109/0 | БУ Лангепасская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-109/0 | БУ Лангепасская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 43 |  | 291740 | Снабжение медицинской организации |  | Доставка в структурные подразделения и кабинеты лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя по принципу «вытягивания» в нужном количестве | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-109/0 | БУ Лангепасская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-110/0 | БУ Радужнинская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 291777 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение расписания специалистов, в т.ч. в эл. виде, своевременное внесение изменений в расписание, оповещение пациентов в случае отмены/изменения времени приема врача и др. | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-110/0 | БУ Радужнинская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-110/0 | БУ Радужнинская городская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 6 |  | 291778 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-110/0 | БУ Радужнинская городская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293192 | Централизованная стерилизация |  | Выдача стерильных изделий медицинского назначения в кабинеты и структурные подразделения медицинской организации | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология)
| 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293191 | Централизованная стерилизация |  | Сортировка, упаковка и стерилизация изделий медицинского назначения многоразового использования в центральном стерилизационном отделении | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология)
| 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293188 | Централизованная стерилизация |  | Доставка, приемка и хранение до процесса обработки использованных нестерильных изделий медицинского назначения многоразового использования в центральном стерилизационном отделении | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология)
| 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология) | Взросло-детское |  |  | 0 |  | 293354 | Управление качеством и безопасностью в медицинской организации |  | Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности | [11 empty] | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-111/0 | АУ Кондинская районная стоматологическая поликлиника пгт. Междуреченский (стоматология)
| 86-112/0 | БУ Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Детское |  |  | 2 |  | 293591 | Централизованная стерилизация |  | Сортировка, упаковка и стерилизация изделий медицинского назначения многоразового использования в центральном стерилизационном отделении | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-112/0 | БУ Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-112/0 | БУ Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника (стоматология) | Детское |  |  | 2 |  | 293589 | Снабжение медицинской организации |  | Оперативное управление материальными ресурсами (перемещение материальных ресурсов внутри медицинской организации, осуществление закупок в медицинской организации) и пр. | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-112/0 | БУ Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника (стоматология)
| 86-113/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (диспансер) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291866 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-113/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (диспансер)
| 86-113/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (диспансер) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291868 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-113/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (диспансер)
| 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291871 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Подбор и доставка медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), в кабинеты врачей, ведение картотеки поликлиники | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер)
| 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291873 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Предварительная запись пациентов на прием к врачу (через интернет, инфомат, по телефону, при обращении в регистратуру) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер)
| 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер) | Взросло-детское |  |  | 7 |  | 291874 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Оформление листков нетрудоспособности, в т.ч. эл., справок о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ПТУ, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-114/0 | БУ Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер (диспансер)
| 86-115/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница (специализированная больница) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 291865 | Снабжение медицинской организации |  | Организация работы склада лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинской организации (учет, движение, хранение лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-115/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница (специализированная больница)
| 86-115/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница (специализированная больница) | Взросло-детское |  |  | 2 |  | 291864 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-115/0 | БУ Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница (специализированная больница)
| 86-116/0 | БУ Няганская городская поликлиника п.г.т. Талинка (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293593 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-116/0 | БУ Няганская городская поликлиника п.г.т. Талинка (поликлиника)
| 86-116/0 | БУ Няганская городская поликлиника п.г.т. Талинка (поликлиника) | Взросло-детское |  |  | 1 |  | 293592 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-116/0 | БУ Няганская городская поликлиника п.г.т. Талинка (поликлиника)
| 86-117/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (взрослая поликлиника №2) | Взрослое |  |  | 2 |  | 294355 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-117/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (взрослая поликлиника №2)
| 86-117/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (взрослая поликлиника №2) | Взрослое |  |  | 2 |  | 293267 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-117/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (взрослая поликлиника №2)
| 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2) | Детское |  |  | 0 |  | 293290 | Лечебно-диагностический прием врача |  | Лечебно-диагностический прием врача в поликлинике | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2)
| 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2) | Детское |  |  | 0 |  | 294356 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2)
| 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2) | Детское |  |  | 0 |  | 293288 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2)
| 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2) | Детское |  |  | 0 |  | 293286 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-118/0 | БУ Нефтеюганская Окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив (детская поликлиника №2)
| 86-119/0 | Филиал БУ Окружная клиническая больница | Взрослое |  |  | 2 |  | 293375 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-119/0 | Филиал БУ Окружная клиническая больница
| 86-119/0 | Филиал БУ Окружная клиническая больница | Взрослое |  |  | 2 |  | 293377 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-119/0 | Филиал БУ Окружная клиническая больница
| 86-120/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Агириш) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293337 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-120/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Агириш)
| 86-120/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Агириш) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293336 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение архива медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-120/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Агириш)
| 86-121/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Зеленоборск) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293339 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-121/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Зеленоборск)
| 86-121/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Зеленоборск) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293338 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение архива медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-121/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Зеленоборск)
| 86-122/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Коммунистический) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293342 | Работа регистратуры медицинской организации |  | Ведение архива медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у) | [8 empty] | 2021-01-01 |  | 2021-06-30 | Закрепление результатов и закрытие проекта | [5 empty] | 86-122/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Коммунистический)
| 86-122/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Коммунистический) | Взросло-детское |  |  | 3 |  | 293345 |  |  | Другое (ввод текста при выборе) | [8 empty] | 2021-07-01 |  |  | Подготовка и открытие проекта | [5 empty] | 86-122/97 | АУ Совесткая районная больница (врачебная амбулатория пгт. Коммунистический)